## Sheet1
BASIC COCOMO MODEL (ORGANIC)
LOC | 6355
KLOC | 6.355 |  | Cost per month (in Rs) | 50000 | a | 2.4
[5 empty] | b | 1.05
[5 empty] | c | 0.38
EFFORT (in PM) |  | 16.7295
Tdev (in M) |  | 7.2923
STAFF SIZE (in P) |  | 2
Cost to develop (in Rs) |  | 364614.0429